Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение

детский сад № 16 «Колокольчик»

_____________________________________________________________

357560, Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский,

переулок Малиновского, 11 Тел.: 8.928.812.99.76

ИНН 2632003056; КПП 263201001 e-mail:doy16@pjatigorsk.ru

| ПРИНЯТО на заседании педагогического совета от _______2020 № 2 | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ детский сад №16 «Колокольчик» Е.Б. Агафоночкина _______________ |
| --- | --- |

ПРОГРАММА

ГОРОДСКОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ПЛОЩАДКИ

на тему «Система формирования психологического здоровья детей

в условиях ДОУ»

Пятигорск, 2020

Раздел 1. Методологическая часть программы

  - Обоснование актуальности.

Обращение психологической науки к проблеме здоровья значительно расширило содержательное поле данного понятия, сделав его предметом комплексного междисциплинарного исследования. Рост внимания к проблеме здоровья связан, в том числе, с изменениями социально-экономической ситуации в мире, и, как следствие, формированием в обществе нового отношения к жизни человека. Так, здоровье выступает как одна из важнейших составляющих человеческого потенциала, сохранение, развитие и реализация которого начинает рассматриваться как важнейший показатель развития общества.

Все большую актуальность проблема здоровья приобретает в сфере образования. Здоровье детей называется в качестве одной из основополагающих ценностей образования. Отечественные психологи, в частности И.В. Дубровина, В.Э.Пахальян, признают обеспечение психологического здоровья ребенка главной целью работы психологической службы в образовании, основным приоритетом ее деятельности. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия, является одной из задач Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Анализ состояния проблемы обеспечения условий для развития психологического здоровья ребенка в рамках дошкольной образовательной организации позволяет выделить определенное противоречие: несмотря на актуальность данной задачи, к настоящему времени не полностью определено содержание понятия «психологическое здоровье» применительно к дошкольному возрасту, не достаточно разработаны технологии, которые обеспечили бы эффективность такой работы.

Тема инновационной площадки: «Система формирования психологического здоровья детей в условиях ДОУ».

Проблема исследования. Научная и практическая значимость ее решения для развития системы образования города Пятигорска, Ставропольского края.

С учетом выявленного противоречия проблема исследования заключается: в теоретическом плане – в изучении и обосновании содержательных компонентов понятия «психологическое здоровье» применительно к дошкольному возрасту; в практическом плане – в разработке конкретной системы формирования психологического здоровья детей в условиях дошкольной образовательной организации.

Теоретическая значимость исследования состоит в расширении научных представлений о структуре психологического здоровья ребенка, возрастных особенностях развития его компонентов.

Практическая значимость исследования. Результаты проведенного эмпирического исследования могут стать основой при построении коррекционно-развивающей и профилактической работы в сфере психологического здоровья в дошкольной образовательной организации. Разработанные диагностические процедуры могут быть использованы специалистами ДОУ для изучения особенностей психологического здоровья, программа психолого-педагогической работы может быть внедрена в образовательный процесс других дошкольных образовательных организаций.  Использование разработанной системы психолого-педагогической поддержки в работе других образовательных учреждений города Пятигорска и региона в целом служит выполнению задачи Федерального государственного образовательного стандарта по «охране и укреплению физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия».

Объект исследования: психологическое здоровье детей дошкольного возраста.

Предмет исследования: система формирования психологического здоровья детей дошкольного возраста.

Цель инновационной работы: проектирование, апробация и практическое внедрение в воспитательно-образовательный процесс дошкольной организации системы психолого-педагогической работы, обеспечивающей эффективность формирования психологического здоровья у детей дошкольного возраста.

Гипотеза исследования.

Согласно нашему предположению, психологическое здоровье человека следует рассматривать как систему эмоционально-значимых субъект-субъектных отношений. Эффективность работы по формированию психологического здоровья детей в рамках дошкольной образовательной организации может быть достигнута в результате комплекса действий:

- создание соответствующей предметно-пространственной среды с учетом требований ФГОС, возрастных особенностей детей, а также задач развития на каждый возрастной период;

- обучение педагогов технологиям создания субъект-субъектных отношений и внедрение этих технологий в непосредственно-образовательную деятельность и свободное общение педагогов с детьми;

- эмпирическое изучение особенностей развития компонентов психологического здоровья детей на каждом возрастном этапе и учет этих особенностей при построении рабочих программ педагогов;

- разработка и реализация системы формирования психологического здоровья ребенка как системы субъект-субъектных отношений в рамках ДОУ.

Задачи:

-  представить научно-теоретическое обоснование разработки системы формирования психологического здоровья детей дошкольного возраста;

- разработать и апробировать диагностические процедуры для изучения особенностей психологического здоровья детей дошкольного возраста;

- создать соответствующую предметно-пространственную среду с учетом содержательных особенностей психологического здоровья и задач развития на этапе дошкольного детства;

- разработать и апробировать программу психолого-педагогических занятий по формированию компонентов психологического здоровья детей дошкольного возраста;

- на основе проведенного исследования разработать систему психолого-педагогической работы, обеспечивающую эффективность формирования психологического здоровья детей в рамках ДОУ;

- создать единое ресурсное информационное пространство специалистов дошкольной образовательной организации по проблеме формирования психологического здоровья детей дошкольного возраста;

- обеспечить внедрение разработанных психолого-педагогических технологий в образовательно-воспитательный процесс дошкольной образовательной организации.

Методы исследования:

- теоретико-методологический анализ проблемы исследования;

- эмпирические:

− наблюдение;

− беседа;

− психодиагностические;

− проективные.

Этапы исследования.

| Содержание работы | Ответственное лицо | Прогнозируемый результат |
| --- | --- | --- |
| I этап – подготовительный сентябрь 2019 – октябрь 2020) |  |  |
| - изучение методической и научной литературы по проблеме; - разработка и обоснование теоретической модели психологического здоровья как системы отношений личности; - анализ материально-технической базы; - экспертиза образовательной среды в ДОУ; - формирование готовности педагогов к работе в режиме инновационной деятельности; - теоретическое изучение и апробация диагностических процедур по изучению компонентов психологического здоровья. | Руководитель ГИП Инициативная группа | - сформированность теоретических оснований для разработки системы формирования психологического здоровья; - определение материально-технических условий реализации проекта; - сформированность готовности педагогов к работе в режиме инновационной деятельности; - проект диагностической программы по изучению особенностей развития компонентов психологического здоровья детей дошкольного возраста. |
| II этап – практический (ноябрь 2020 – апрель 2024) |  |  |
| - апробация и реализация диагностической программы по изучению особенностей развития компонентов психологического здоровья детей дошкольного возраста - создание предметно-пространственной среды в группах и учебных классах; - разработка и внедрение технологий создания субъект-субъектных отношений ребенка с окружающими в рамках взаимодействия «педагог-ребенок» - разработка, апробация и внедрение программы психолого-педагогических занятий с детьми-дошкольниками; | Руководитель ГИП Члены ГИП | - эмпирически обоснованные представления об особенностях развития компонентов психологического здоровья детей-дошкольников; - предметно-пространственную среда, созданная с учетом содержательных особенностей психологического здоровья и задач развития на этапе дошкольного детства; - повышение компетентности педагогов в сфере поддержки формирования психологического здоровья ребенка; - разработанная и апробированная программа психолого-педагогических занятий по развитию компонентов психологического здоровья детей дошкольного возраста. |
| III этап – рефлексивно-обобщающий (апрель-май 2024) |  |  |
| - проектирование системы формирования психологического здоровья детей в рамках ДОУ с опорой на разработанные психолого-педагогические технологии; - разработка рекомендаций по основным направлениям инновационной работы; - обобщение и диссеминация результатов инновационной работы: обсуждение работы на семинарах, совещаниях, конференциях, публикация результатов исследований. | Руководитель ГИП Члены ГИП | - разработанная и апробированная система формирования психологического здоровья как системы отношений личности в рамках ДОУ; - разработанные рекомендации по основным направлениям инновационной работы; - обобщение опыта работы на семинарах, совещаниях, конференциях; - опубликованные статьи по теме инновационной работы в научно-практических изданиях. |

Условия, необходимые для проведения исследования:

Правовые условия.

На совете педагогов №3 19.02.2019 было принято решение о создании рабочей группы по разработке инновационного проекта для его реализации на базе МБДОУ детского сада №16 «Колокольчик», заведующим учреждения издан соответствующий приказ. Инновационный проект разработан в соответствии с Уставом МБДОУ детского сада №16, основной образовательной программой, а также требованиями Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Кадровые условия.

Руководитель инновационной работы на базе учреждения – заведующий МБДОУ детского сада №16 Агафоночкина Е.Б., имеет высшее образование, стаж педагогической работы  - 9 лет. Функциональные обязанности в рамках инновационной работы - управление инновационным проектом и координация его реализации, контроль и оценка результатов проекта.

В рабочую группу по разработке проекта и реализации инновационной деятельности входят:

- Есауленко Е.С., педагог-психолог. Высшее образование, стаж педагогической работы – 29 лет, высшая квалификационная категория. Функциональные обязанности в рамках инновационной работы – создание научно-теоретической базы исследования, создание предметно-пространственной среды, разработка и внедрение программы психолого-педагогического сопровождения, разработка и апробация педагогических технологий, обобщение и диссеминация результатов работы.

- Кехваева А.Г., старший воспитатель. Высшее образование, стаж педагогической работы – 4 года, первая квалификационная категория. Функциональные обязанности в рамках инновационной работы – создание мотивационных условий реализации проекта, работа с кадрами, создание предметно-пространственной среды, разработка и апробация педагогических технологий, обобщение и диссеминация результатов работы.

- Рябуха Ю.В., воспитатель, учитель-логопед. Высшее специальное образование, стаж педагогической работы – 11 лет. Функциональные обязанности в рамках инновационной работы – создание предметно-пространственной среды, разработка и внедрение программы по профилактике нарушений развития речи у дошкольников, разработка и апробация педагогических технологий, обобщение и диссеминация результатов работы.

-Сушкова С.В.- воспитатель. Среднее профессиональное образование, стаж педагогической работы 5 лет. Функциональные обязанности в рамках инновационной работы –  создание предметно-пространственной среды, разработка консультаций и рекомендаций по для родителей по направлениям работы.

Научно-методические условия.

Методический кабинет МБДОУ детского сада №16 имеет обширную базу научно-методической литературой по проблеме психологического здоровья.

Мотивационные условия.

Инновационная работа на базе МБДОУ детского сада №16 «Колокольчик» была начата с глубокого всестороннего анализа воспитательно-образовательного процесса, профессиональных и творческих возможностей педагогов. По результатам анкетирования были определены личностные, профессиональные качества участников проекта: выявлено положительное отношение педагогов к исследовательской деятельности, их творческий потенциал, профессиональная готовность воспитателя к инновационной работе. Инновационный потенциал учреждения определяется стремлением коллектива к самообразованию, освоению и внедрению в практику новых технологий работы.

Раздел 2. Концептуально-прогностическая часть программы

2.1 Концепция исследования.

Теоретическую основу исследования составляют фундаментальные положения о роли значимого взрослого в освоении ребенком общественно-выработанных способов действий, механизме формирования высших психических функций Л.С. Выготского; о формировании этической основы и эмоциональной стороны отношения к окружающему миру Л.И. Божович; о системе отношений личности В.Н. Мясищева; о формировании субъективной реальности ребенка А.В. Шувалова; об «отраженной субъектности» А.В. Петровского; о динамической системе взаимодействия человека с жизненной средой В.И. Панова; о личностном отношении к природе как центральном компоненте экологического сознания В.А. Ясвина; о субъектном восприятии объектов природы С.Д. Дерябо; об эстетической выразительности природы Л.П. Печко; о механизмах формирования моральной саморегуляции С.Г. Якобсон; о методах и педагогических условиях экологического образования детей (Н.А. Рыжова, С.Н. Николаева).

2.2 Прогнозирование негативных последствий (рисков) инновационной работы:

- отсутствие системы не приведет к желаемому результату;

- отсутствие участия родителей и недостаточная вовлеченность педагогов не приведут к желаемому результату.

Комплекс мер, которые в случае необходимости могли бы нейтрализовать негативные результаты:

- организация системной работы – внедрение инновационных технологий в образовательный процесс и свободную деятельность на постоянной основе, задействование всех субъектов образовательного процесса;

- вовлечение родителей в процесс инновационной работы в форме просвещения и организации совместных мероприятий, домашних заданий;

- активная работа с педагогами – просвещение и обучение, организационно-методическое сопровождение внедрения инновационных технологий в воспитательно-образовательный процесс, поддержание высокого уровня мотивационной активности.

2.3 Условия и предложения по возможному распространению результатов по завершению инновационной деятельности.

По завершению инновационной деятельности результаты работы будут обобщаться и распространяться путем:

- выступления на конференциях и семинарах различного уровня;

- публикаций в научно-методических и практических изданиях;

- проведения открытых мероприятий, мастер-классов;

- докладов в рамках методических объединений специалистов.

Раздел 3. Стратегия осуществления инновационной деятельности.

Данная программа  реализуется со всеми участниками образовательного процесса:

- с детьми – в специально организованной деятельности, в совместной творческой деятельности воспитателя и ребенка, родителя и ребенка, самостоятельной детской деятельности;

- с педагогами – в условиях проведения активной методической работы;

- с сотрудниками и родителями – в совместной деятельности  специально организованных мероприятий;

- Планирование поэтапной реализации проекта

Первый этап – подготовительный.

Цель: определение целей и форм взаимодействия между субъектами проектной деятельности; получение общего представления о позитивном или негативном эмоциональном состоянии и благополучии участников образовательного процесса в ДОУ.

| - № | - Задачи | - Мероприятия | Сроки исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Анализ имеющихся содержательных, учебно-методических, организационных условий для реализации проекта. | - Подбор и систематизация наглядно – методического и дидактического материала: игры, упражнения, психолого-педагогическая литература по данной проблеме. | - Сентябрь - декабрь 2019 года | - Руководитель, члены ГИП |
| - 2. | Составление плана совместной деятельности взрослых и детей в режимных моментах | - Разработка перспективного плана по реализации проекта | - Январь-май 2019-2020 |  |
| - 3. | Создание необходимой предметно-развивающей среды для повышения самооценки, развития эмоциональной сферы у детей. | - Организация зон психологического комфорта, в котором размещены зоны для саморегуляции и релаксации, для повышения самооценки, развития эмоциональной сферы. | - В течение реализации инновационного проекта | - Педагоги ДОУ |
| - 4. | Создание благоприятных условий, направленных на профилактику психоэмоционального напряжения у сотрудников ДОУ | - Организация мероприятий по снятию психоэмоционального напряжения в условиях использования сенсорной комнаты (специально оборудованного помещения для психологической разгрузки). | - В течение реализации инновационного проекта |  |

Второй этап -  практический сентябрь 2020- апрель 2024

Цель: реализация поставленных целей с помощью выбранных форм работы, определение системы работы; создание психологически безопасного информационного пространства.

| - № | - Задачи | - Мероприятия | Сроки исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Работа с родителями |  |  |  |  |
| - 1. - Оказание методической и практической помощи родителям по вопросам создания необходимой предметно-развивающей среды для повышения самооценки, развития эмоциональной сферы у детей. |  | Индивидуальные консультации. | В течение реализации проекта | Родители Члены ГИП |
|  |  | Создание памяток и практических рекомендаций. |  |  |
|  |  | Стендовая консультация «Что такое психологическая готовность к школе» | сентябрь 2020 года | Педагог-психолог ДОУ, родители |
|  |  | Стендовая консультация «Адаптация ребенка к детскому саду» | апрель 2021 года | Педагог-психолог |
|  |  | Семинар-практикум «Зоны запретов, или как правильно запрещать» | октябрь 2021 |  |
| - 2. | - Активизация совместного творчества детей и родителей. - Поднятие престижа института семьи. | Выставка творческих работ «Дети-цветы жизни» | март 2022 | Воспитанники старших групп, родители |
| - Работа с детьми |  |  |  |  |
| - 1. | - Учет динамики эмоционального благополучия и состояния детей проводили на основе анализа выраженности критериев оценки профиля эмоционального благополучия в детском саду | - Мониторинг эмоционального благополучия и состояния детей с помощью проективных заданий (рисунки, схемы, игровые и диагностические задания и т.п.) | - октябрь 2021 | - Воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед |
| - 2. | Проведение специально организованных групповых развивающих мероприятий с детьми. | Организованная образовательная деятельность (ООД) направленных на развитие интеллектуальных способностей, творческих способностей, умения взаимодействовать с другими людьми, способности понимать и выражать эмоциональное состояние другого человека | В течение реализации проекта | Воспитанники группы № 8 «Сказка» и группы №3 «Звездочка» |
|  |  | - Психологическая акция «Калейдоскоп настроения» | - февраль 2022 | - Воспитанники групп №3 «Звездочка»№8 «Сказка» |
|  |  | - Оформление стенда «Наше настроение» в группе | - март 2022 |  |
|  |  | - Неделя психологического здоровья | - Март 2023 | - Дети, родители, педагоги |
| - Работа с педагогами |  |  |  |  |
| - 1. | - Информирование сотрудников об интерпретации и взаимосвязи цвета и особенностей личности | - Цветовой тест «Люшера» - (электронный вариант) | Октябрь 2021 | Педагог-психолог |
| - 2. | - Повышение профессиональной компетентности педагогов детского сада по вопросам психоэмоционального напряжения | Мастер-классы, тренинги, обмен педагогическим опытом, - публикации статей на сайте ДОУ и сборниках СМИ | В течение реализации проекта | Члены ГИП |
| - 3. | Разработка методических материалов для реализации данного проекта | Методические заседание, педагогические совещания, мозговой штурм | В течение реализации проекта | Руководитель ГИП |
| - 3. | Разработка практических рекомендаций по профилактике и снижению психоэмоционального напряжения. | Стендовая консультация для педагогов по темам: «Значение цвета в психологии»; «Развитие социальной уверенности у дошкольников»; «Профилактика эмоционального выгорания у педагогов». | октябрь 2021 февраль 2022 апрель 2023 | Члены ГИП |
| - 4. | Проведение семинаров с элементами тренинга для сотрудников по данной проблеме. | Семинар-практикум «Коммуникативная компетентность педагогов» | Март, 2023 | Педагог-психолог |
| - 5. | Разработка и использование дидактического и демонстрационного материала, игр и упражнений на обучение детей способам выражения гнева в приемлемой форме, умению владеть собой в различных ситуациях, приемам саморегуляции, бесконфликтному общению, повышению самооценки, навыкам сотрудничества и согласованным действиям в команде. | Папка: программа ГИП игровых занятий, развлечений, сценариев совместной деятельности, дидактического и демонстрационного материала. Использование ИКТ, музыкотерапии | В течение реализации проекта | Руководитель ГИП, Члены ГИП |
| - 6. | Организация совместной творческой деятельности родителей и детей, способствующими налаживанию благоприятного эмоционального климата в семье. | Выставка творческих работ «День матери» | ноябрь 2023 | Воспитанники, педагоги, родители |
| - 7. | Организация и проведение недели психологического здоровья «Калейдоскоп настроений» | Неделя психологии «Калейдоскоп настроений» | Март 2023 | Сотрудники ДОУ, воспитанники старших групп |
| - 8. | Создание благоприятных условий, на правленых на профилактику и снижение психоэмоционального напряжения; гармонизация эмоционального состояния | Проведение психологической акции «Конверты любви» | Февраль 2024 |  |

Третий этап– заключительный (этап закрытия).

Цель: подведение итогов проектной деятельности; определение психоэмоционального состояния участников  и результативности профилактической работы.

| - № | - Задачи | - Мероприятия | Сроки исполнения | Участники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | Проведение анализа проделанной работы | Мониторинг Анкетирование | Март-апрель 2024 | Старший воспитатель, педагог-психолог |
| - 2. | Открытое обсуждение материалов проекта | Создание статьи на сайте ДОУ, публикации в сборниках СМИ выступление на педагогическом совете. | Апрель 2024 | Члены ГИП |
| - 4. Определение эффективности, целесообразности дальнейшего сотрудничества с семейным социумом |  | Практический анализ реализации ГИП Открытое обсуждение с привлечением экспертов. | Май 2024 | Члены ГИП |

Предполагаемый  результат

- Снижение психоэмоционального напряжения; улучшение психологического микроклимата в  коллективе.

- Формирование  коммуникативных навыков общения, эмоционально-волевой сферы у воспитанников ДОУ.

- Повышение уровня мотивации к совместной творческой деятельности; творческое самовыражение воспитанников, сотрудников, родителей.

- Гармонизация эмоционального состояния

- Организация полноценной жизнедеятельности ребенка в группе.

- Объединение интересов семьи и ДОУ в вопросах обучения,  воспитания и развития  детей дошкольного возраста;

- Дифференцированный подход с учетом возрастных особенностей.

Продукты инновационной деятельности:

-Развивающая предметно-пространственная среда по теме ГИП

-Программа инновационной деятельности по теме ГИП

- Календарно-тематическое планирование ООД  с детьми.

-Картотека консультаций для родителей

Заключение.

Таким образом, психологическое сопровождение является одним из основных составляющих в реализации права МБДОУ детского сада №16 «Колокольчик» на инновационную деятельность. Дошкольники получают возможность индивидуального развития в соответствии со своими потребностями, способностями и возможностями, педагоги развивают свои профессиональные и личностные качества, руководитель обеспечивает успех деятельности детей и педагогов; коллектив работает в творческом поисковом режиме. Между сотрудниками складываются гуманные партнерские отношения; уважение и доверие становятся нормой жизни членов коллектива. Созданная предметно-развивающая среда, способствует творческим проявлениям и побуждает  к активной  творческой деятельности весь коллектив.  Педагог обеспечивает условия для перевода ребенка из объекта в субъект воспитания, дает ребенку возможность быть самим собой, организует разнообразную воспитательно-образовательную работу, создает условия для сохранения  психологического и физического здоровья детей.

Профилактические мероприятия по реализации данной проектной деятельности  помогли перебороть всеобщее полярное напряжение и как бы подзарядить организм бодростью, наполнили их творческой энергией, помогла выстраивать взаимодействие и сотрудничество семьи и образовательного учреждения, снизила психоэмоциональное напряжение у детей и взрослых. После проводимых мероприятий значительно улучшился  психологический микроклимат в педагогическом коллективе, повысилась самооценка педагогов, уверенность в себе, своих силах, улучшилось эмоциональное состояние. Результативность проведенной работы раскрывает всю ценность проведенной работы, эффективность используемых приемов и методов.

Перспектива на будущее:

1. Представление  опыта работы в СМИ на муниципальном уровне.

2. Обсуждение проекта, внесение изменений, дополнений.

Список литературы

- Алямовская В.Г., С.Н. Петровская Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей дошкольного возраста  М., 2011.

- Грецов А.Г. Понимать своего ребенка. СПб.: Питер, 2009.

- Дружинин В.Н. Психическое здоровье детей. - М.: Тв. Центр, 2002.

- Зверева О.Л., Кротова Т.В. Общение педагога с родителями в ДОУ:               Методический аспект.  М.: ТЦ Сфера, 2007.

- Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы: Социально-эмоциональное развитие детей от 3 до 6 лет. М.: Просвещение, 2005.

- Крылова Н.И. «Здоровьесберегающее пространство в ДОУ.2009

- Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь», «Давайте жить дружно!» практическое пособие, 2-ое издание, стереотипное, М.»ГЕНЕЗИС» 2000г.- 200с.

- Кряжева Н.Л. Мир детских эмоций. Дети 5-7 лет. Ярославль: Академия развития, 2001.

- Кряжева Н.Л. Развитие эмоционального мира детей. - Ярославль: Академия развития, 1996. - 208 с

- Метенова Н.М. «Родителям о детях», издательство «Индиго», Ярославль 2009 г., 48с.

- Осорина М.В. Секретный мир детей: пособие. - СПб.: Питер, 1999.

- Панфилова М.А. Игротерапия общения: тесты и коррекционные игры. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2002.

- Пастухова И.О. Создание единого пространства развития ребенка: взаимодействие ДОУ и семьи.  М.: ТЦ Сфера, 2007.

- Никифоров Г.С. Психология здоровья /под редакцией Г.С. Никифорова // Санкт-Петербургский государственный университет, 2000.

- Солодянкина О.В. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей. Пособие для работников ДОУ. М.: АРКТИ, 2004.

- Чистякова М. Психогимнастика: пособие. — М.: Просвещение, 1990

- Урунтаева Г.А., Ю.А.Афонькина. Практикум по дошкольной психологии. Москва 2000

- Диагностика эмоционально-нравственного развития. Ред. и сост. И. Б. Дерманова. - СПб.: Питер, 2002.

- Бреслав Г. М. “Эмоциональные особенности формирования личности в детстве ” М.,1990 - 144 с.

- Выготский Л.С. Психология развития человека. -М.: Изд-во Смысл; Изд-во Эксмо, 2004.